|  |  | Утверждаю Директор ОГБОУ НПО «ПУ №23»_________ Е.А. Чечнева |
| --- | --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Модернизация профессионального образования ОГБОУ НПО «ПУ №23»

2011-2015г.»

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №23»

на 2009 – 2013 г.г.

с. Кривошеино

Томская область

2011 г.

Паспорт подпрограммы  «Модернизация профессионального образования ОГБОУ НПО «ПУ №23»

2011-2015г.»

| Наименование Подпрограммы | «Модернизация профессионального образования ОГБОУ НПО «ПУ №23» 2011-2015г.» |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы | Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №23» |
| Заказчик Подпрограммы | УСПНПО Томской области |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация училища, педагогический коллектив, коллектив обучающихся, родительская общественность, социальные партнеры училища. |
| Нормативно-правовая база | Подпрограмма «Модернизация профессионального образования ОГБОУ НПО «ПУ №23» 2011-2015г.» составлена на основании следующих нормативно- правовых документов: -Закона РФ «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13.01.96. г .№ 12-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 25.06.2002 г .№ 71-ФЗ и от 22. 08.2004 г. № 122-ФЗ); - - Концепции проекта федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" - Федерального закона N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. - Закон РФ от 10.07.92 N 3266-I (ред. от 03.12.2011) "Об образовании" «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования» - Долгосрочной целевой программы «Развитие профессионального образования Томской области на 2011-2013годы - Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»; - Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; - Федеральных, областных, муниципальных целевых программ «Профилактика безнадзорности и правонарушений», «Противодействие употреблению наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ, их незаконному обороту», |
| Основные этапы и формы обсуждения и принятия Подпрограммы | I этап: разработка Подпрограммы, обсуждение Подпрограммы на педагогическом совете училища, на общеучилищном родительском собрании. II этап: реализация основных задач для достижения поставленной цели; корректировка Подпрограммы, внесение изменений. III этап: подведение итогов Подпрограммы. |
| С кем согласована Подпрограмма | С Управлением Среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области |
| Цели и задачи Подпрограммы | Основная стратегическая цель Подпрограммы состоит в обеспечении на длительный период конкурентоспособности училища за счет внедрения системы менеджмента качества образовательного процесса, развития сети социального партнёрства и наиболее полного удовлетворения запросов и ожидании потребителей, а также подготовка нормативной, материально-технической и кадровой базы для изменения уровня профессионального образования с НПО на СПО Стратегические задачи развития училища: - обеспечение качества профессионального образования на основе ФГОС; - совершенствование системы управления училища с помощью продуктов программного обеспечения; - совершенствование системы экономических механизмов для выполнения государственного задания; - создание совместно со стратегическими партнёрами агропромышленного кластера; - создание молодёжных бизнес-структур на базе училища; - развитие гражданских инициатив обучающихся, преподавателей и мастеров через проектную деятельность. - создание имиджевой политики училища: - расширение спектра услуг населению района. - реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период учебной практики; - Развитие межсетевого взаимодействия с учебными заведениями системы СПО и НПО - разработка образовательных программ, соответствующих уровню СПО. II. Задачи в сфере социальной защиты и поддержки детей: - сохранение и развитие здоровья обучающихся; - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного начального профессионального образования; - совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у обучающихся целостного отношения к своему здоровью; - внедрение современных информационных образовательных технологий, в том числе- дистанционного обучения, использование новейших электронных образовательных ресурсов на всех учебных предметах; |
| Срок действия заключительного этапа реализации Подпрограммы | Начало реализации Подпрограммы- 2011 год Окончание реализации заключительного этапа Подпрограммы- 2015 год |
| Заключительный этап реализации Подпрограммы | III этап (сентябрь 2012 г. – сентябрь 2015 г.): - подведение итогов реализации Подпрограммы развития, обобщение опыта; - выявление проблем в работе училища, его социальном окружении. Подготовка новой программы развития. |
| Структура Подпрограммы | 1. Паспорт Подпрограммы 2. Нормативно – правовая база 3.Введение 4 Информационная справка об образовательном учреждении - Аналитико-прогностическое обоснование программируемых изменений (цели и задачи) - Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного профессионального образования - Создание условий для повышения качества образования но основе новых образовательных стандартов. - Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогических кадров - Формирование эффективных экономических отношений партнерства с работодателями. |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы | Бюджет училища, внебюджетные фонды, гранты, средства, полученные училищем от платных образовательных услуг, продукции учебного хозяйства, ремонтной мастерской. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях достигаемых к 2015году. | Показатели результативности и социально – экономической эффективности: -систематическая корректировка учебных программ с учётом требований работодателей. - рост доли выпускников с повышенным уровнем квалификации с 5 % в 2012 г. До 20% в 2015 г.; - увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку и повышение квалификации в ПУ № 23, от общего контингента обучающихся на бюджетной основе с 15% в 2012 году до 25% в 2015 году; - увеличение количества мастеров и преподавателей специальных дисциплин, прошедших стажировки на предприятиях, в организациях и ресурсных центрах для повышения или подтверждения разряда до 100% к 2015 году. - Ежегодное обновление материально – технической базы учреждения на 10% в соответствии с требованиями ФГОС по сравнению с уровнем 2010г.. - Достижение эффективного сетевого взаимодействия. Ежегодное увеличение участников сетевого взаимодействия на 2%. - Развитие социального партнерства, сотрудничества между образовательными учреждениями (училище СОШ, «Школа искусств», ОУ дополнительного образования), другими субъектами социальной сферы для решения организационных, финансовых, социально – педагогических проблем. - Создание попечительского совета к 2013г. - Создание Молодёжного аграрного бизнес-инкубатора; -Увеличение внебюджетных фондов на 3 % относительного бюджетного финансирования за счёт: - расширения спектра услуг населению района, - увеличения площадей посева трав, зерновых культур - создание пчелопитомника. - Создание условий для реализации программ уровня СПО Таким образом, система профессионального образования станет эффективным ресурсом, обеспечивающим экономику района высококвалифицированными рабочими и специалистами, подготовленными по профессиональным программам, соответствующим потребностям предприятий и организаций перспективных отраслей экономики Кривошеинского района |

Миссия

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище №23» –  образовательное учреждение, со сложившимися традициями и преемственностью поколений, гарантирует обеспечение подготовки конкурентоспособного, квалифицированного специалиста в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и регионального рынка труда, способного адаптироваться в обществе, с активной жизненной позицией, патриота своего Отечества.

Политика

Руководство и коллектив стремятся к лидирующей роли училища в районе по подготовке специалистов на основе:

- непрерывного совершенствования образовательного процесса на основе внедрения современных педагогических технологий;

- постоянного повышения квалификации педагогов и мастеров п/о и содействия развитию их творческой активности,

- освоения новых видов услуг, в том числе и на коммерческой основе;

- расширение внебюджетной деятельности.

Стратегическая цель состоит в обеспечении на длительный период конкурентоспособности училища за счет постоянного повышения качества образовательного процесса и наиболее полного удовлетворения запросов и ожидании потребителей:

- в интеллектуальном развитии личности обучающихся,  в получении востребованной им профессии, в подготовке  к самостоятельной жизни;

- предприятий – работодателей в компетентных  специалистах;

- государства и общества в нравственных, образованных,  культурных и высокопрофессиональных специалистах, необходимых для района и региона в целом.

Достижение главной цели обеспечивается решением следующих      задач:

1.     Повышение профессиональной компетентности преподавателей и мастеров.

2.     Повышение качества учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

3.    Повышение удовлетворенности потребителей:

-  проведение  исследований рынка  труда и рынка образовательных услуг в районе и регионе;

-  установление и развитие тесных связей с реальным сектором экономики района.

4.     Формирование профессиональной компетентности обучающихся с целью:

- улучшить содержание, информационное и методическое обеспечение профессиональных образовательных программ введением в рабочие программы новейших достижений науки и практики;

5.  Повышение удовлетворенности педагогического коллектива.

6. Улучшение имиджа училища:

-  улучшить информированность местного сообщества о достижениях училища, об улучшении качества  подготовки специалистов и повысить тем самым имидж ОУ,

- расширить диапазон образовательных услуг.

7. Улучшение результатов деятельности училища:

- расширить спектр услуг по ремонту сельскохозяйственной техники для крупных и мелких сельхоз. производителей;

-  реализация продукции сада-огорода;

- реализация мёда;

8. Установление прочной связи с работодателем:

-создания некоммерческого партнёрства;

- реализация совместных проектов.

Анализ ситуации.

Планирование стратегии любого предприятия начинается со SWOT-анализа – оценки слабых и сильных сторон деятельности предприятия, оценки возможностей и предостережения от опасностей. В SWOT-анализе в концентрированном виде представляет состояние микросреды образовательного комплекса и макросреды его функционирования.

SWOT-анализ училища показал, что перспективы развития образовательного учреждения позволят в дальнейшем уйти от проблем с обеспечением выпускников - молодых специалистов работой.

Таблица 1      SWOT-анализ

| Внешнее окружение |  | Училища |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможности | О | Сильные стороны | S |
| 1.Изменение структуры профессионального образования. 2. Развитие малого и среднего предпринимательства. 3. Ежегодное увеличение финансирования федеральных региональных и муниципальной программ для развития малого и среднего бизнеса. |  | 1. Высокий уровень квалификации персонала; 2. Удобное месторасположение училища; 3. Сложившийся имидж и традиции; 4. Партнёрские отношения с работодателями. 5. Имеется спектр услуг для населения района. |  |
| Угрозы | Т | Слабые стороны | W |
| 1. Демографический спад и сокращение численности обучающихся; 2.Деформация уровня культуры в обществе 3. Отсутствие имиджевой политики труда в сельском хозяйстве |  | 1. Профессиональная неориентированность контингента обучающихся 2. Отсутствие у обучающихся видения себя в профессии. 3. Высокая степень изношенности машинотракторного парка, специализированного оборудования. 4. Недостаточное количество новых востребованных профессий. 5. Отсутствие молодёжных бизнес-структур. |  |

ТАБЛИЦА 2          SWOT- матрица

|  | Возможности О | Угрозы Т |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Изменение структуры профессионального образования. 2.Развитие малого и среднего предпринимательства . 3. . Ежегодное увеличение финансирования федеральных региональных и муниципальной программ для развития малого и среднего бизнеса. | 1.Демографический спад и сокращение численности обучаемых. 2.Деформация уровня культуры в обществе 3. Отсутствие имиджевой политики труда в сельском хозяйстве. |
| Сильные стороны S | Поле SO («Сила и возможности») | Поле ST («Сила и угрозы») |
| 1. Высокий уровень квалификации персонала; 2. Удобное месторасположение училища; 3. Сложившийся имидж и традиции; 4. Партнёрские отношения с работодателями | 1-1. Открытие новых специальностей. 1-2. Организация курсов переподготовки, обучения новым профессиям. 1-3. Обучение способам организации и ведения бизнеса. 2-1.Предоставление платных услуг населению (образовательные курсы повышения и сельскохозяйственные полевые работы). 2-2.Создание молодёжного бизнес-инкубатора в стенах училища. 2-3.Организация мастерской по ремонту тракторов, автомобилей и др. сельскохозяйственной техники.; 2.4. Создание учебных агрофирм. 3-1. Привлечение контингента обучающихся через рекламу. 4.1. Создание некоммерческого партнёрства с работодателями «Кривошеинский аграрный кластер»; 4. 2.Реализация совместных проектов с работодателями. | 1-1. Усиление профориентационной работы в школах через использование информационных ресурсов 1-2.Организация Агроклассов совместно с филиалом ТСХИ г. Томск; 1-3. Создание кружков, клубов по интересам для молодежи, организация работы психолога; 1-4. Увеличение количества востребованных платных услуг, 1.5. Привлечение в число обучающихся иногородних молодых людей 2-1; Создание экологических волонтёрских бригад. 2-2. Организация и участие в культурных мероприятий районного значения: выставки, лекции. 2-3. Участие в проектах и конкурсах культурологической направленности; 3-1. Поощрение семейственности в обучении, организация праздников для семейных династий. 3-2. Заключение договоров социального партнерства по трудоустройству выпускников; 3-3. Пропаганда традиций училища в средствах массовой информации; 3-4.Привлечение средств работодателей для поощрения обучающихся за хорошую учёбу. 3-4. Организация совместных с культурных мероприятий со школами района; |
| Слабые стороны W | Поле WO («Слабость и возможности») | Поле WT («Слабость и угрозы») |
| 1. Профессиональная неориентированность контингента обучающихся. 2. Отсутствие у обучающихся интереса к образованию. 3. Отсутствие целевой программы по работе с социальными партнёрами | 1-1. Проведение бесед со специалистами службы занятости, представителями работодателей; 1-2. Доведение до сведения обучающихся статистических данных о соотношении количества трудоспособного населения региона и количества, требующихся работодателям профессионально ориентированных рабочих мест; 1-3. Организация проведения встреч с представителями малого и среднего бизнеса; 2-1. Организация проведения встреч и бесед с представителями средне-специальных и высших учебных заведений; 2-2. Организация проведения экскурсий на предприятия района с целью ознакомления с современным оборудованием и технологией производства; 3-1. Проведение встреч работодателей и администрации училища с целью отслеживания изменяющихся профессиональных ориентировок; 3-2. Предоставление информации в службу занятости о количестве выпускников; 3-3. Заключение договоров с работодателями о прохождении практики обучающихся, дальнейшем трудоустройстве выпускников. | 1-1. Проведение профориентационных мероприятий, ярмарок профессий, дней открытых дверей; 1-2. Организация курсов переподготовки персонала предприятий по заключенным договорам; 1-3. Организация проведения встреч с работниками сельского хозяйства; 2-1. Оптимизация работы по межсетевому взаимодействию с ресурсными центрами, заключение договоров о непрерывном образовании ОУ СПО, ВПО; 2-2. Заключение трехсторонних договоров между предприятием, училищем и обучающимся; 2-3. Предоставление волонтёрских услуг населению села с привлечением обучающихся училища; 3-1. Заключение договоров с работодателями на практику и последующее трудоустройство; 3-2. Разработка целевой программы по работе с социальными партнёрами. 3-3. Заключение договоров с администрацией культурных центров района о проведении культурных совместных мероприятий; 3-4 Заключение договоров с предприятиями района по выплате именных стипендий за качественные показатели по предметам профессионального цикла. |

Характеристика противоречий и проблем в организации образовательного процесса училища.

Проведенный анализ состояния организации учебного, учебно-производственного и воспитательного процесса в образовательном учреждении за этот период позволили выявить перечень противоречий и проблем, стоящих перед педагогическим коллективом:

Нарушение баланса между профессиональной квалификационной структурой подготовки рабочих кадров и реальной потребностью рынка труда;

1.   Изменение форм собственности на предприятиях сельского хозяйства в Кривошеинском районе,

2. Разрыв между материально-техническим оснащением хозяйств района и устаревшим материально-техническим состоянием машинно-тракторного парка училища.

3.Отсутствие вложений  средств в учебно-материальную базу училища работодателями, незаинтересованность работодателей в потенциальных специалистах.

2.   Отсутствие муниципального заказа на подготовку рабочих кадров для предприятий  района;

3.   Противоречие между возрастающим уровнем требований к знаниям при сдаче ЕГЭ и уровнем знаний учащихся, пришедших из школы после 9 класса;

4.   Противоречие между возрастающим требованиям  объемом информации и неумением многих учащихся самостоятельно находить и изучать программный материал;

5.   Противоречие между устаревшими традиционными подходами к обучению и необходимостью получения дополнительного образования с помощью различных форм: самообразование, дистанционное образование, элективные курсы, спецкурсы, научные общества, кружки.

6.   Противоречие между организацией образовательного процесса, рассчитанной на успешное овладение программой всеми зачисленными по курсу обучающимися и реальными жизненными обстоятельствами небольшого числа детей, вызвавшими у них затруднения в освоении программ базового уровня и в самоопределении;

7.   Противоречие между недостаточным обеспечением материально – технической базы производственных мастерских в подготовке специалистов высокой квалификации и материально –технической базой образовательных учреждений НПО региона (по ряду объективных причин   ПУ – 23 уступает образовательным учреждениям УСНПО Томской области)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Совершенствование организационно-правовой основы деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  | Сроки |  |  |  | Ответственные |  |  |  | Затраты (тыс .руб.) |
| Разработка и утверждение нового устава |  | 2011 |  |  |  | директор |  |  |  | 3,5 |
| Формирование концепции развития училища и среднесрочного плана действий на период 2011-2015 гг. |  | Январь 2011-2015 |  |  |  | Директор, замы по УПР, УМР, УВР, педагогический совет |  |  |  | 0 |
| Разработка (внутренних) стандартов. |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Оптимизация структуры управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Сроки |  |  |  | Ответственные |  |  |  | Затраты |
| Создание новых структурных подразделений: · Ссоздание инновационной площадки на базе училища. Создание центра «Социальный предприниматель» |  | 2013-2014 |  |  |  | заместители директора по УМР УПР УВР |  |  |  | 50,0 |
| Создание дистанционного обучения; |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Совершенствование информационной системы управления учебным процессом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Сроки |  |  |  | Ответственные |  |  |  | Затраты |
| Создание справочной системы «Управление ОУ» |  | 2013-2015 |  |  |  | Зам. УПР Зам. УМР |  |  |  | 100,0 |
| Совершенствование системы стандартов ОУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Сроки |  |  |  | Ответственные |  |  |  | Затраты |
| Внедрение стандартов нового поколения |  | 2011 |  |  |  | директор, зам.директора по УМР, УПР |  |  |  | 40,0 |
| Создание новых Положений: · Положение об учебной практике и производственном обучении. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. · Положение о портфолио · Положение об организации самостоятельной работы обучающихся. |  | 2012-2013 |  |  |  | зам директора по УМР, УПР, |  |  |  | 1,0 |
| Проведение самоаттестации структурных подразделений: · годовой отчет. |  | 1 раз в год |  |  |  | заместители директора по УПР, УМР, УВР, |  |  |  |  |
| Аттестация преподавателей по критериям: · учебно-методическая работа; · организационно-методическая работа; · научно-исследовательская работа · воспитательная работа; · повышение квалификации. |  | согласно плану |  |  |  | заместители директора по УМР, УВР, УПР, отдел кадров |  |  |  |  |
| Контроль качества подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Сроки |  |  |  | Ответственные |  |  |  | Затраты |
| Мониторинг качества обученности обучающихся 1-3 курсов |  | 2 раза в год |  |  |  | Зам.директора по УМР, УПР |  |  |  | 2,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование и модернизация учебно-лабораторного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  | Сроки |  |  | Ответственные |  |  |  | Затраты |
| Модернизация лабораторий для специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; |  |  | 2012-2015 |  |  | зам. директора по УПР |  |  |  | 500, |
| Модернизация лаборатории для специальности «Продавец. контролёр, кассир»; «Повар» |  |  | 2011-2012 |  |  | зам. директора по УПР |  |  |  | 150,0 100,0 |
| Обновление оборудования для расширения материально- технического оснащения при подготовке обучающихся училища |  |  | 2012-2015 |  |  | зам. директора по УПР зам. директора по АХЧ |  |  |  | 200,0 |
| Модернизация лаборатории для специальности «Автомеханик» |  |  | 2013-2014 |  |  | зам. директора по УПР |  |  |  | 250,0 |
| Организация и проведение текущего ремонта учебно-лабораторного и аудиторного фондов: · текущий ремонт аудиторного фонда; · лестничных пролетов; · Производственных мастерских · ремонт кабинетов административного персонала. |  |  | постоянно |  |  | Зам. директора по АХЧ |  |  |  | 2000,0 |
| Создание читального зала с выходом в Internet |  |  | 2012-2015 |  |  | зав. библиотекой |  |  |  | 180,0 |
| Совершенствование практического обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  | Затраты |
| Закрепление баз практик на основе долгосрочных договоров | Постоянно |  |  |  |  | Зам. директора по УПР |  |  |  | 30,0 |
| Увеличение собственной учебно-лабораторной базы для прохождения практик за счет модернизации мастерских и лабораторий: · слесарной; · ремонтной мастерской; П кулинарии | 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2014-2015 |  |  |  |  | Зам. директора по УПР Зам. директора по АХЧ |  |  |  | 300,0 |
| Совершенствование системы трудоустройства обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки |  |  | Ответственные |  |  | Затраты |  |  |  |
| Проведение открытых мероприятий по организации трудоустройства обучающихся с привлечением социальных партнеров, социальных служб занятости. | Ежегодно |  |  | зам. директора по УПР, ст. мастер |  |  |  |  |  |  |
| Развитие социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки |  |  |  | Ответственные |  |  | Затраты |  |  |
| Организация и реализация комплекса мероприятий по систематизации банка данных по практикам. | 2012-2013 |  |  |  | зам. директора по УПР |  |  | 10,0 |  |  |
| Сотрудничество училища с предприятиями различных организационно-правовых форм и форм собственности. Заключение договоров о совместной деятельности. | постоянно |  |  |  | директор Зам. директора по УПР, |  |  | 10,0 |  |  |
| Организация деятельности попечительского совета |  |  |  |  | Зам. директора по УВР, УПР |  |  | 0 |  |  |
| Формирование тематики и проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации с целью привлечения потенциальных работодателей. | ежегодно |  |  |  | Зам. директора по УВР, УПР, |  |  | 10,0 |  |  |
| Оптимизация финансово-экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  | Сроки | Ответственные |  |  |  |  | Затраты |  |
| Увеличение объема реализации образовательных услуг за счет увеличения контингента обучающихся и перечня специальностей уровня СПО и профессиональной подготовки |  |  | 2013-2015 | Главный Бухгалтер Зам. директора по УВР, УПР, |  |  |  |  | 300,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 4336,5 |  |

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

| Открытие и лицензирование основных образовательных программ, форм обучения с целью обеспечения непрерывности образования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |  | Затраты (тыс.руб.) |  |
| Лицензирование специальностей: · 110809 Механизация сельского хозяйства – техник –механик; · 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - техник; · 040401.01 Социальный работник – · 2801104 Природоохранное обустройство территорий (техник) · · 260807 Технология продукции общественного питания – техник –технолог. профессий НПО · 110800.04 Мастер по ТО и ремонту МТП · 11112201.02 Управляющий сельской усадьбой · 110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства · 260807.01 Повар, кондитер; · |  | 2015 2012 до 2015 2014 2012г. 2014 2015 |  | Заместитель директора по учебной и научно-методической работе, председатели МЦК |  | 100,0 |  |
| Прохождение лицензирования, аттестации и государственной аккредитации |  | 2013-2015 |  | Директор, зам. директора по УПР, УМР, |  | 40,0 |  |
| Разработка программ переподготовки и повышения квалификации по всем реализуемым специальностям |  | ежегодно |  | Зам директора по УПР, УМР |  | 10,0 |  |
| Расширение ассортимента образовательных программ по социально-экономическому, техническому профилям. |  | 2012-2015 |  | Заместители директора по УПР УМР |  |  |  |
| Увеличение численности предельного контингента |  | 2012-2015 |  | Заместители директора по УВР УПР УМР |  |  |  |
| Содержание подготовки специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки |  | Ответственные |  |  |  | Затраты |
| Обеспечение сопряженности рабочих учебных планов на ступенях НПО и СПО; | 2012-2014 |  | Заместители директора по учебной работе, |  |  |  | 50,0 |
| Приобретение (разработка) программного обеспечения, необходимого для организации образовательного процесса: · обучающие программы; · справочные программы | Ежегодно |  | Зам. директора по УВР и УМР,УПР Зав.библиотекой |  |  |  | 300, |
| Введение балльно - рейтинговой системы оценки компетенций. | 2012-2014 |  | зам. директора по УМР,УПР |  |  |  | 500,0 |
| Интенсивное внедрение активных методов обучения (тренажерные комплексы, имитационные системы, деловые игры, проектная технология). | Постоянно |  | зам. директора по УМР |  |  |  |  |
| Проведение постоянно действующих методических семинаров. | в соответствии с планом работы |  | заместители директора по УМР, |  |  |  | 5,0 |
| Проведение открытых мероприятий с применением инновационных технологий. | в соответствии с планом работы |  | зам. директора по УМР, УПР, УВР |  |  |  |  |
| Совершенствование практического обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки |  | Ответственные |  | Затраты |  |  |
| Расширение сети баз практик на основе договоров. | Постоянно |  | зам.директора по УПР, ст. мастер |  | 0 |  |  |
| Увеличение собственной учебно-лабораторной базы для прохождения практик. | 2012 -2013 |  | зам. по УПР, ст. мастер. |  |  |  |  |
| Совершенствование научно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки |  | Ответственные |  | Затраты |  |  |
| Завершение формирования учебно-методических комплексов дисциплин, специальностей и регулярное их обновление. | 2011-2015 затем постоянно |  | Зам директора по УМР, |  | 10,0 |  |  |
| Активизация создания электронных учебно-методических комплексов и их внедрение в образовательный процесс. | 2012- -2014 затем постоянно |  | Зам директора по УМР, УПР |  | 150,0 |  |  |
| Обобщение и распространение опыта профессиональной деятельности преподавателей и мастеров ПО | ежегодно |  | зам директора по УМР, УПР |  | 10,0 |  |  |
| Разработка учебно-методического обеспечения дисциплин в соответствие с ФГОС третьего поколения. | 2011-2013 |  | Зам.директора по УМР И УПР, |  | 30,0 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 1205,0 |  |  |

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

| Расширение возможностей существующей сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Затраты |
| Введение услуг Internet для студентов во внеучебное время. |  | 2012 | ЦИТ, РЦ | 50,0 |
| Настройка терминального сервера для увеличения производительности устаревающих компьютеров. |  | постоянно |  |  |
| Настройка системы сообщений внутри локальной сети для обмена информацией между преподавателями и студентами. |  | 2012-2013 | ЦИТ, РЦ |  |
| Установка сервера для централизации работы всей локальной сети. |  | 2014-2015г | ЦИТ |  |
| Систематическое обновление и модернизация средств вычислительной техники и оргтехники |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Затраты |
| Обновление компьютерного парка |  | 2012-2015 | Зам. по УПР | 150,0 |
| Модернизация и комплектация мультимедийной техники |  | 2012-2015 | Зам. по УПР | 50,0 |
| Внедрение мультимедийных технологий в учебный процесс |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Затраты |
| Оснащение современным оборудованием учебного кабинета с мультимедийным оборудованием. |  | 2013-2016 | Зам. по УПР | 170,0 |
| Создание образовательного портала |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Затраты |
| Создание Internet–сервера, публикация на нем ресурсов электронной библиотеки, учебно-методической литературы, службы расписания. |  | 2013 | Зам. директора поУПР, | 50,0 |
| Обновление информации на Internet-сервере. |  | постоянно | Преподаватель информатики |  |
| Создание единой базы данных мониторинга качества образовательного процесса и деятельности техникума, внедрение прогрессивных форм обучения |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Затраты |
| Внедрение программного продукта «Управление училищем, его модификация с учетом специфики ОУ. Установка клиентских приложений во всех структурных подразделениях для формирования общей базы данных по следующим направлениям: · контингент обучающихся(сведения об обучающихся, успеваемости, дипломных работах, итоги ВКР); · участие обучающихся в научно-практических конференциях, Олимпиадах, входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль, трудоустройство выпускников; · обеспеченность учебного процесса (рабочие учебные планы, графики учебного процесса); · сведения о преподавательском составе (текучесть кадров, штатные формуляры, сведения о нагрузке); · показатели научно - методической работы; |  | 2013 | Зам. по УПР Зам. по УМР Зам. по УВР | 50,0 |
| Введение программного обеспечения «Педагогическая нагрузка преподавателя». |  | 2014-2015 | зам. директора по УПР, | 50,0 |
| Внедрение программного обеспечения «Составление расписаний», его привязка к Intranet-серверу. |  | 2013-2014 |  |  |
| Внедрение программного обеспечения для проведения локального компьютерного тестирования, разработка тестов по различным дисциплинам. |  | 2012-2014 | Зам. по УМР, зам. поУПР |  |
| Внедрение системы компьютерного тестирования принимаемых на работу сотрудников. |  | 2013-2014 | отдел кадров |  |
|  | Повышение квалификации сотрудников в области информационных технологий. Мероприятия; Сроки; Ответственные; Затраты. Проведение мониторинга уровня владения современным программным обеспечением среди сотрудников училищас целью формирования системы повышения квалификации в сфере информационных технологий.; постоянно; Зам. по УМР; 30,0. Проведение курсов пользователей справочных информационных систем «Гарант» и «Консультант +», других используемых в работе программных средств.; 2 раза в год; Зам. по УПР. Итого; 600,0. Развитие научно-методической деятельности Мероприятия; Сроки; Ответственные; Затраты. Содействие в выполнении целевых программ образования ОУ, индивидуальных программ педагогов, воспитания, молодёжной политики.; 2013-2014; Зам директора по УВР; 20,0. Методическое сопровождение дисциплин в рамках новых ФГОС.; 2012-2013; Зам. директора по УМР; 5,0. Методическое сопровождение и поддержка инновационных процессов и экспериментальной работы в училище; постоянно; Зам.директора по УМР; 10,0. Развитие научного потенциала студентов. Мероприятия; Сроки; Ответственные; Затраты. Активизация участия обучающихся в ежегодных конкурсах «Это вы можете», профессиональных конкурсах; Ежегодно; зам.директора по УПР и УВР; 5,0. Развитие системы кружковой научно- - исследовательской работы.; Регулярно; зам. директора по УПР. Итого. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Оптимизация студенческого самоуправления. Мероприятия; Сроки; Ответственные; Стоимость. Оптимизация работы органов ученического самоуправления в группах и училище в целом.; 2012-2013; Зам.директора по УВР,; 5,0 15,0. Работа по созданию студенческой газеты. Совершенствование организации конкурса «Лучшая группа училища».; 2013-2014 постоянно; Руководитель ученического самоуправления Зам. директора по УВР. Создание клуба «Социальный предприниматель»; 2013-2014; Зам. директора по УВР; 10,0. Реализация региональной программы «Школа активного действия»; 2013-2015; Зам. директора по УВР; 10.0. Формирование эстетической культуры. Планирование и реализация совместных проектов с отделом культуры администрации района.; 2012-2015; Зам. директора по УВР; 10,0. Расширение связей с отделом по работе с молодежью администрации района в проведении совместных мероприятий.; 2012-2015; Зам. директора по УВР. Формирование политической культуры, патриотизма и культуры межнациональных отношений. Мероприятия; Сроки; Ответственные; Затраты. Реализация совместных проектов с администрацией района; ежегодно; Зам. директора по УВР; 10,0. Организация фольклорного праздника «Народы Сибири – дружная семья»; Диагностика политкультурного образования студентов.; ежегодно 2012-2013; Зам директора по УВР Зам директора по УВР психолог. Физическое совершенствование и здоровый образ жизни. Оптимизация проведения месячника борьбы с негативными явлениями среди молодежи; ежегодно; Зам директора по УВР классные руководители, руководитель физвоспитания.; 3,0. Разработка и внедрение целевой программы «Развитие волонтёрского движения «Равный равному»»; 2013-2015; Зам директора по УВР классные руководители, руководитель физвоспитания; 3,0. Реализация проекта «Школа экстрим»; 2013-2015; Зам директора по УВР классные руководители, руководитель физвоспитания; 150,0. Формирование правовой культуры. Работа клуба «Права человека»; постоянно; 3,0 10,0. Создание студенческой агитбригады для пропаганды правовых знаний; 2012; Руководитель ученического самоуправления Зам. по УВР. Мониторинг уровня воспитанности Подготовка оценочных материалов для определения уровня воспитанности; ежегодно; Зам. директора по УВР; 3,0. Подготовка методических рекомендаций по проведению диагностики воспитанности; 2011-2012; Зам. директора по УВР, психолог. Психолого-педагогическое сопровождение студентов образовательного процесса. Совершенствование диагностического инструментария (подбор валидных и незатратных по времени методик); постоянно; Зам. директора по УВР психолог; 3,0 3.0 1.0. Создание развивающих и коррекционных программ, соответствующих модели выпускника училища; 2012-2015; Зам. директора по УВР психолог. Освоение новых видов консультирования обучающихся, преподавателей, родителей; 2012-2015; Зам. директора по УВР психолог. Организация центра для обучающихся «Служба доверия»; 2013; Зам. директора по УВР психолог. Создание банка психолого-педагогических материалов в помощь классным руководителям; 2012-2015; Зам. директора по УВР психолог. Расширение тематики обучающей функции психологической службы; 2012-2015; Зам. директора по УВР психолог. Итого; 279,0. Экологическое просвещение и воспитание обучающихся. Работа молодёжного экологического клуба «Экоориентир».; постоянно; Зам. директора по УВР Руководитель физвоспитания; 3,0. Работа областной экологической лаборатории для педагогов и мастеров п\о «Экоориентир»; постоянно; Зам. директора по УВР Руководитель лаборатории. Совместная работа с ТГУ по исследованию состава пароды пчелосемей учебной пасеки. Работа над созданием пчелопитомника.; 2012-2014; Зам. директора по УВР Зам. по УПР. Совместная работа с филиалом ТСХИ по организации исследовательской работы флоры и фауны Кривошеинского района обучающимися и студентами; 2012-2015; Зам. директора по УВР Зам. по УМР. Расширение тематики обучающей функции психологической службы; 2012-2015; Зам. директора по УВР психолог. Итого; 3,0. Всего: 6423,5 тыс.руб. Принято на собрании коллектива ОГБОУ НПО «ПУ № 23» протокол № 3 от « 15 » ноября 2011г.. |